**Утверждаю:**

**Руководитель КГУ «Кызылжарский районный отдел образования» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Абдрахманов А.Е.**

**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

**Капитальный ремонт оконных блоков и кровли Пеньковской средней школы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида работ | Единица измерения | Объем работ | Количество рабочих | Количество рабочих (центр занятости) | Май | | | | Июнь | | | | Июль | | | | Август |
| Сумма в млн. тенге  Объем работ в ед. изм. | | | | Сумма в млн. тенге  Объем работ в ед. изм. | | | | Сумма в млн. тенге  Объем работ в ед. изм. | | | | Сумма в млн. тенге  Объем работ в ед. изм. |
|  | Замена окон |  |  |  |  | Недели | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Демонтаж окон | шт | 85 |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 29 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство оконных блоков | М2 | 304 |  |  |  | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж кровли | М2 | 1946 |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 487 | 487 | 487 | 485 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шатровая крыша | М2 | 1229 |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |  |
|  |  |  | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 151 |  |  |
| 5 | Мягкая кровля | М2 | 532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 | 133 | 133 | 133 |

**Всего стоимость – 33 525 млн. тенге**

**Количество рабочих через центр занятости - 4 человек**

**Директор ТОО «Альта-СК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фомичсенко А.С.**