**Утверждаю:**

**Руководитель КГУ «Кызылжарский районный отдел образования» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Абдрахманов А.Е.**

**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

**Капитальный ремонт Пресновской средней школы (замена оконных блоков и кровля)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида работ | Единица измерения | Объем работ | Количество рабочих | Количество рабочих (центр занятости) | Май | | | | Июнь | | | | Июль | | | | Август |
| Сумма в млн. тенге  Объем работ в ед. изм. | | | | Сумма в млн. тенге  Объем работ в ед. изм. | | | | Сумма в млн. тенге  Объем работ в ед. изм. | | | | Сумма в млн. тенге  Объем работ в ед. изм. |
|  | Замена окон, кровля |  |  |  |  | Недели | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Демонтаж окон | шт | 149 |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 37 | 37 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство оконных блоков | м2 | 644 |  |  |  | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |  |
|  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж кровли | м2 | 1577 |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 316 | 316 | 315 | 315 | 315 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство кровли | м2 | 1577 |  |  |  |  |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |  |  |
|  |  |  | 198 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |  |  |

**Всего стоимость – 60 618 млн. тенге**

**Количество рабочих через центр занятости - 8 человек**

**Директор ТОО «Альфа-Север» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Капустин А.В.**